## Cronograma
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16
Objetivo Específico 1
1.1 Planificación de requisitos e identificación del catálogo alimentario ecuatoriano | bar: Semana 1 to Semana 3
1.2 Definición arquitectura C4 y configuración del RAG | bar: Semana 3 to Semana 7
1.3 Desarrollo de la interfaz del sistema | bar: Semana 6 to Semana 9
1.4 Documentación de resultados | bar: Semana 9
Objetivo Específico 2
2.1 Diseño del cuestionario Likert
2.2 Aplicación del cuestionario a Nutricionistas
2.3 Tabulación de respuestas y análisis estadístico
2.4 Documentación de resultados
Preparación de la memoria